## Folha1
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2011-10-22 | 2012-10-22 | 2016-10-22 | 2014-10-22 | 2015-10-22 | 2016-10-22 | 2017-10-22 | 2018-10-22 | 2019-10-22 | 2020-10-22 | 2021-10-22
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Encontrar Code Smells (Afonso Ribeiro) | 0: 2; 9: 1; 10: 1
2 | Encontrar Code Smells (Catarina Crespo) | 0: 2; 10: 2
3 | Encontrar Code Smells(Danny Fernandes) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
4 | Encontrar Code Smells (Guilherme Figueira) | 0: 2; 10: 2
5 | Encontrar Code Smells (Luana Gonçalves) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
6 | Encontrar GoF patterns (Afonso Ribeiro) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
7 | Encontrar GoF patterns (Catarina Crespo) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
8 | Encontrar GoF patterns (Danny Fernandes) | 0: 2; 11: 2
9 | Encontrar GoF patterns (Guilherme Figueira) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
10 | Encontrar GoF patterns (Luana Gonçalves) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
11 | Setup Git (Afonso Ribeiro) | 0: 2; 10: 1; 11: 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9
Remaining Effort |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 9 | 0
Ideal Burndown |  | 20 | 18.1818 | 16.3636 | 14.5455 | 12.7273 | 10.9091 | 9.0909 | 7.2727 | 5.4545 | 3.6364 | 1.8182 | 0