## Burndown Chart
Sprint 1 (Phase 2) - Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
12 | Decidir Features Novas (Todos) | 3 | bar: 2022-11-05 to 2022-11-07
13 | Criar User Storie para a 1a feature (Catarina Crespo) | 1 | bar: 2022-11-08
14 | Criar User Storie para a 2a feature (Guilherme Figueira) | 1 | bar: 2022-11-08
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
Remaining Effort |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0