## Folha1
Sprint 4 (Phase 2) - Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 28/nov./22 | 29/nov./22 | 30/nov./22 | 01/dez./22 | 02/dez./22 | 03/dez./22 | 04/dez./22
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | Use case diagram (Afonso) | bar: 0; 4
21 | Use case diagram (Catarina) | bar: 0; 6
22 | Use case diagram (Danny) | bar: 0; 6 to 7
23 | Use case diagram (Guilherme) | bar: 0; 4
24 | Use case diagram (Luana) | bar: 0; 4
25 | Descrição do use case (Afonso) | bar: 0; 4
26 | Descrição do use case (Catarina) | bar: 0; 6
27 | Descrição do use case (Danny) | bar: 0; 6 to 7
28 | Descrição do use case (Guilherme) | bar: 0; 6 to 7
29 | Descrição do use case (Luana) | bar: 0; 5
30 | Use case diagram (Feature1) - Luana | bar: 0; 3
31 | Use case diagram (Feature2) - Luana | bar: 0; 6
32 | Avaliação de métricas (Afonso) | bar: 0; 4
33 | Avaliação de métricas (Catarina) | bar: 0; 6
34 | Avaliação de métricas (Danny) | bar: 0; 6 to 7
35 | Avaliação de métricas (Guilherme) | bar: 0; 5
36 | Avaliação de métricas (Luana) | bar: 0; 5
37 | Relatório | 0: 3; 4: 1; 5: 1; 6: 1
38 | Vídeo de apresentação | 0: 2
39 | Acabar feature 1 | 0: 3; 1: 1; 2: 1; 3: 1
40 | Acabar feature 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0
Remaining Effort |  | 29 | 27 | 25 | 22 | 16 | 11 | 6 | 6
Ideal Burndown |  | 29 | 24.8571 | 20.7143 | 16.5714 | 12.4286 | 8.2857 | 4.1429 | 0