## Burndown Chart
Sprint 1 (Phase 2) - Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
15 | Criar Use Case Diagram para a Funcionalidade 1 | bar: Day 0; Day 7
16 | Criar Use Case Diagram para a Funcionalidade 2 | bar: Day 0; Day 7
17 | Criar Descrição do Use Case (Funcionalidade 1) | Day 0: 2
18 | Criar Descrição do Use Case (Funcionalidade 2) | Day 0: 2
19 | Encontrar classes/interfaces usadas para criar tasks | Day 0: 3; Day 4: 1; Day 5: 1; Day 6: 1
20 | Encontrar classes/interfaces responsáveis pelo frontend das tasks | Day 0: 3; Day 6: 0.5; Day 7: 0.5
21 | Encontrar classes/interfaces usadas para criar resources | Day 0: 3; Day 7: 1
22 | Encontrar classes/interfaces responsáveis pelo frontend dos resources | Day 0: 3; Day 5: 0.5; Day 7: 0.5
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4
Remaining Effort |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15.5 | 14 | 10
Ideal Burndown |  | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12 | 10.8 | 9.6