## Folha1
Sprint 3 (Phase 2) - Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-11-22 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 2024-12-22 | 2025-12-22 | 2026-12-22 | 2027-12-22
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
## | Desenvolvimento do código | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1
Completed Effort |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1
Remaining Effort |  | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9