## Folha1
Scrum Sprint 1 (Phase 1)
Task ID | To Do | Doing | Review | Done
1 |  |  |  | Encontrar Code Smells (Afonso Ribeiro)
2 |  |  |  | Encontrar Code Smells (Catarina Crespo)
3 |  |  |  | Encontrar Code Smells(Danny Fernandes)
4 |  |  |  | Encontrar Code Smells (Guilherme Figueira)
5 |  |  |  | Encontrar Code Smells (Luana Gonçalves)
6 |  |  |  | Encontrar GoF patterns (Afonso Ribeiro)
7 |  |  |  | Encontrar GoF patterns (Catarina Crespo)
8 |  |  |  | Encontrar GoF patterns (Danny Fernandes)
9 |  |  |  | Encontrar GoF patterns (Guilherme Figueira)
10 |  |  |  | Encontrar GoF patterns (Luana Gonçalves)
11 |  |  |  | Setup Git (Afonso Ribeiro)
Sprint Backlog - Sprint 1 (Phase 2)
Task ID | To Do | Doing | Review | Done
12 |  |  |  | Decidir Features Novas (Todos)
13 |  |  |  | Criar User Storie para a 1a feature (Catarina Crespo)
14 |  |  |  | Criar User Storie para a 2a feature (Guilherme Figueira)
Sprint Backlog - Sprint 2 (Phase 2)
Task ID | To Do | Doing | Review | Done
15 | Catarina |  | Guilherme | Criar Use Case Diagram para a Funcionalidade 1
16 | Catarina |  | Afonso | Criar Use Case Diagram para a Funcionalidade 2
17 | Criar Descrição do Use Case (Funcionalidade 1)
18 | Criar Descrição do Use Case (Funcionalidade 2)
19 | Catarina |  | Afonso | Encontrar classes/interfaces usadas para criar tasks
20 | Afonso |  | Guilherme | Encontrar classes/interfaces responsáveis pelo frontend das tasks
21 | Guilherme |  | Catarina | Encontrar classes/interfaces usadas para criar resources
22 | Afonso |  | Guilherme | Encontrar classes/interfaces responsáveis pelo frontend dos resources
Sprint Backlog - Sprint 3 (Phase 2)
Task ID | To Do | Doing | Review | Done | Task Description
23 |  |  |  | X | Desenvolvimento do código
Sprint Backlog - Sprint 4 (Phase 2)
Task ID | To Do | Doing | Review | Done
24 |  |  | Luana | Use case diagram (Afonso)
25 |  |  | Danny | Use case diagram (Catarina)
26 |  |  | Catarina | Use case diagram (Danny)
27 |  |  | Afonso | Use case diagram (Guilherme)
28 |  |  | Guilherme | Use case diagram (Luana)
29 |  |  | Luana | Descrição do use case (Afonso)
30 |  |  | Danny | Descrição do use case (Catarina)
31 |  |  | Catarina | Descrição do use case (Danny)
32 |  |  | Afonso | Descrição do use case (Guilherme)
33 |  |  | Guilherme | Descrição do use case (Luana)
34 |  |  | Guilherme | Use case diagram (Feature1) - Luana
35 |  |  | Catarina | Use case diagram (Feature2) - Luana
36 |  |  | Danny | Avaliação de métricas (Afonso)
37 |  |  |  | Avaliação de métricas (Catarina)
38 |  |  | Afonso | Avaliação de métricas (Danny)
39 |  |  | Luana | Avaliação de métricas (Guilherme)
40 |  |  | Afonso | Avaliação de métricas (Luana)
41 |  |  |  | Relatório
42 |  |  |  | Vídeo de apresentação (guilherme)
43 |  |  | afonso | Acabar Feature 1
44 |  |  |  | Acabar Feature 2