## Folha1
Sprint 3 (Phase 2) - Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-11-22 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 2025-11-22 | 2026-11-22 | 2027-11-22
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
23 | Adicionar task type a uma tarefa | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1
24 | Começar a fazer a user stories tab | Day 0: 2; Day 7: 2
Completed Effort |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3
Remaining Effort |  | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0
Ideal Burndown |  | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5