## Folha1
Sprint 4 (Phase 2) - Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 28/nov./22 | 29/nov./22 | 30/nov./22 | 01/dez./22 | 02/dez./22 | 03/dez./22 | 04/dez./22
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | Use case diagram (Afonso) | bar: 0; 4
26 | Use case diagram (Catarina) | bar: 0; 6
27 | Use case diagram (Danny) | bar: 0; 6
28 | Use case diagram (Guilherme) | bar: 0; 4
29 | Use case diagram (Luana) | bar: 0; 4
30 | Descrição do use case (Afonso) | bar: 0; 4
31 | Descrição do use case (Catarina) | bar: 0; 6
32 | Descrição do use case (Danny) | bar: 0; 6
33 | Descrição do use case (Guilherme) | bar: 0; 6
34 | Descrição do use case (Luana) | bar: 0; 5
35 | Use case diagram (Feature1) - Luana | bar: 0; 3
36 | Use case diagram (Feature2) - Luana | bar: 0; 6
37 | Avaliação de métricas (Afonso) | bar: 0; 4
38 | Avaliação de métricas (Catarina) | bar: 0; 6
39 | Avaliação de métricas (Danny) | bar: 0; 6
40 | Avaliação de métricas (Guilherme) | bar: 0; 5
41 | Avaliação de métricas (Luana) | bar: 0; 5
42 | Relatório | 0: 3; 4: 1; 5: 1; 6: 1
43 | Vídeo de apresentação | bar: 0; 7
44 | Acabar feature 1 | 0: 3; 1: 1; 2: 1; 3: 1
45 | Acabar feature 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1
Remaining Effort |  | 28 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0